Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot Zamówienia

    - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Inwestycji pn.: "Zaprojektuj i wybuduj budynek D oraz E kompleksu POSUM
z przeznaczeniem na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej, w ramach realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych”, jako usługę obejmującą:

- Weryfikację dokumentacji, dotyczącej planowanej inwestycji, będącej w posiadaniu Zamawiającego, jak i dokumentacji projektowej powstającej w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego j.w.

- Nadzorowanie i rozliczanie Umowy o roboty projektowe i budowlane, poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

- Rozliczenie inwestycji

    - Rozpoczęcie wykonania Umowy nastąpi w dniu jej podpisania.

    - Termin zakończenia to dzień 31.XII.2019 r.

- Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu i cel Umowy

2.1 Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie i rozliczanie Umowy na projektowanie
i roboty budowlane zgodnie z podanym poniżej opisem zadań i obowiązków, w oparciu o wymogi prawa polskiego.

Inżynier Kontraktu będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami.

W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu zawiera się prowadzenie całej Inwestycji w imieniu Zamawiającego, w tym między innymi:

- weryfikacja dokumentacji, dotyczącej planowanej inwestycji, będącej w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności weryfikacja Projektu budowlanego (w tym projektów wielobranżowych) i Projektów wykonawczych jak i dokumentacji projektowej powstającej
w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego j.w.

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobę/y fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.

- raportowanie wszystkich aspektów realizacji nadzorowanego Kontrakt na Projektowanie i na Roboty Budowlane, dające wczesną ocenę zagrożeń,

- bieżąca sprawozdawczość oraz prowadzenie całej dokumentacji w zakresie nadzorowanego Kontrakt na Projektowanie i na Roboty Budowlane; dokumentacja będzie prowadzona w formie papierowej i elektronicznej,

- końcowe rozliczenie inwestycji

  - Cel Umowy

- Celem Umowy jest doprowadzenie do prawidłowego wykonania i pomyślnego zakończenia inwestycji pn. "Zaprojektuj i wybuduj budynek D oraz E kompleksu POSUM z przeznaczeniem na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w ramach realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych„

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w taki sposób nadzorować i zarządzać Kontraktem, aby nie dopuścić do przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót i/lub zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę robót budowlanych oraz aby został osiągnięty cel określony w pkt. 1.

- Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu

  - Inżynier Kontraktu zweryfikuje i zatwierdzi Plany Zapewnienia Jakości i BIOZ opracowane przez Wykonawcę.

  - Nadzór nad przestrzeganiem wszelkich zapisów Umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą / konsorcjum Wykonawców kompleksowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (robót projektowych, instalacyjno – budowlanych) oraz wszystkich dokumentów i zapisów postępowania przetargowego POSUM/ZPpn/5/2017

  - Inżynier Kontraktu sprawdzi kompletność dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę opracowanej przez Wykonawcę.

  - Inżynier Kontraktu będzie prowadzić pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.

  - Inżynier Kontraktu będzie prowadzić techniczny, nadzór nad prowadzonymi robotami, egzekwować od Wykonawcy robót zgodność prowadzonych prac z:

- - założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy robót budowlanych,

- - pozwoleniami na budowę, decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji, innymi decyzjami administracyjnymi,

- - dokumentacją projektową,

- - specyfikacjami technicznymi,

- - obowiązującym prawem,

- - zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuki budowlanej.

  - Inżynier Kontraktu będzie mediatorem w polubownym rozstrzyganiu wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami Kontrakt na Projektowanie i na Roboty Budowlane i będzie zapobiegał sporom.

  - W szczególności zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie:

    - zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji

    - sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Samorządu Zawodowego personelu zatrudnionego przez  Wykonawcę,

    - w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane wniosku do Inżyniera Kontraktu) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robot wskazanych w ofercie Wykonawcy robot, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane,

    - monitorowanie postępu robót włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą brane pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe,

    - organizowanie i prowadzenie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych, (tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót) oraz przygotowanie notatek z każdego spotkania w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, ,

    - przygotowanie miesięcznych raportów z postępu robót i przekazywanie ich Zamawiającemu,

    - zatwierdzanie rysunków i dokumentów wykonawczych/warsztatowych sporządzanych przez Wykonawców z komentarzami dla Zamawiającego,

    - zatwierdzanie materiałów budowlanych i urządzeń, sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z dokumentacją projektową,

    - potwierdzanie ilości oraz określanie wartości wykonanych robót zgodnie z Umową  na roboty budowlane,

    - akceptacja wniosków o wystawienie przejściowych świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności,

    - wystawianie Świadectw Przejęcia Robót i innych świadectw wymaganych Kontraktem na projektowanie i roboty,

    - przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających  jakość wykonania i jakość materiałów;

    - kontrola zgodności wykonywania robot z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń,

    - organizowanie testów jakości przez specjalistyczne laboratoria lub instytucje, jeżeli jest to potrzebne lub wymagane, a w szczególności na prośbę Zamawiającego (koszty tych testów będą ponoszone przez Wykonawcę robot budowlanych lub Zamawiającego,),

    - pisemne zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,

    - nadzorowanie prób, badań i rozruchów technologicznych,

    - dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień,

    - rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robot budowlanych,

    - powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robot dodatkowych, uzupełniających i zamiennych,

    - weryfikowanie zasadności  i konieczności robót dodatkowych i zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym,

    - uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót i terminów wykonania,

    - przeprowadzanie negocjacji w obecności Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,

    - opracowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych i innych zgodnie z przepisami PZP wraz ze sprawdzeniem kosztorysów dotyczących tych robot, a także opiniowanie ich zasadności,

    - przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane,

    - wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w  Umowie na roboty budowlane – zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót budowlanych zgody Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

    - rozliczenie Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie;

    - przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robot, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie Świadectwa Płatności po ostatecznym ich rozliczeniu;

    - w przypadku przerwania Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.,

    - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i dostarczenie jej do Zamawiającego w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

    - weryfikacja  dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę do uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie

4. Inne wymagania Zamawiającego

  - Skład zespołu

- Dla wypełnienia swoich zobowiązań, Inżynier Kontraktu zapewni wykwalifikowany personel.
W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Inżynier Kontraktu zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. Personel Inżyniera Kontraktu musi posiadać udokumentowane kwalifikacje
i doświadczenie w dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla Projektu i nadzorowanego Kontraktu (zgodnie z warunkami SIWZ). Inżynier Kontraktu powinien określić swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznego realizowania Inwestycji. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia listy swojego personelu zgodnego z ofertą Inżyniera Kontraktu w dniu podpisania umowy.

- Podczas nieobecności jakiegokolwiek inspektora lub eksperta z listy personelu przewidzianego do realizacji Umowy, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo krótko terminowe, na cały okres założonej pracy eksperta.

4.2 Organizacja biura

- Wymaga się, by Inżynier Kontraktu utworzył, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, biuro umożliwiające wykonywanie wszelkich działań, które wymagają jego obecności na terenie Inwestycji. Inżynier Kontraktu zaopatrzy swój personel w podstawowe urządzenia
w szczególności w komputer, internet, drukarkę, telefon. Koszt utrzymania biura ponosi Inżynier Kontraktu

- Biuro Inżyniera Kontraktu powinno być tak zorganizowane i wyposażone, aby możliwe było
w nim odbywanie się spotkań Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych.

4.4 Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Inżynierem Kontraktu

- Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu niezbędną dokumentację, obejmującą:

    - Koncepcje rozwiązań technicznych (PFU, projekt budowlany i projekty wielobranżowe inwentaryzację techniczną obiektu itp.), będące w posiadaniu Zamawiającego,

    - - Wszystkie będące w posiadaniu Zamawiającego pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie Władze.

- Zamawiający zapewni ponadto wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo.

4.5 Raportowanie

Inżynier Kontraktu będzie składał następujące Raporty:

    - Raporty miesięczne

Raport miesięczny musi zawierać:

W odniesieniu do Umowy:

  - Opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera Kontraktu w raportowanym okresie;

  - Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Umowy  na Projektowanie i na Roboty Budowlane:

      - z punktu widzenia terminu realizacji Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane,  oraz

      - z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera Kontraktu; będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie na projektowanie i roboty budowlane (jeśli wystąpią);

- Zmiany w organizacji pracy Inżyniera Kontraktu;

- Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy robót budowlanych;

- Listę wykonanych Raportów miesięcznych i ich status.

W odniesieniu do Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane:

1)Analizę wszystkich działań przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu

      - w raportowanym okresie i

      - narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań;

    - Informacje o postępie rzeczowym i finansowym projektowania i robót w okresie raportowanym i narastająco, zgodności z pierwszym przyjętym Harmonogramem Inwestycji oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności;

    - Opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę robót budowlanych
w raportowanym okresie;

    - Analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy robót budowlanych;

    - Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

      - oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robot budowlanych,

      - Przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego,

    - Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robot budowlanych, aneksy do Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robot;

    - Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.

    - Raport końcowy z wykonania Umowy na Projektowanie i Roboty Budowlane

Raport końcowy będzie zawierał w szczególności:

  - Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane.

  - Wyniki kontroli etapu projektowania.

  - Analizę finansową wykonania Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane,
z dołączeniem listy wszystkich Świadectw Płatności.

  - Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

- oświadczeń Wykonawcy robot budowlanych,

- Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

5) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

6) Zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia.

7) Szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania.

8) Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów.

9) Pełny opis czynności niezbędnych do wykonania od wystawienia Świadectwa Przejęci

    - Raport końcowy z wykonania Umowy

Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi Inżyniera Kontraktu dla Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane, etapu dostaw i montażu urządzeń
i aparatury, a także w przypadku udzielenia zamówień na roboty uzupełniające i inne wynikające
z PZP, stan finansowania Umowy, informacje na temat wykonania rzeczowego Umowy w oparciu o niniejszy OPZ do zakończenia Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane rozumianego,  wraz z wystawieniem: Świadectwa Wykonania i zwolnienia części Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.

    - Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu

W przypadku, jeżeli Umowa  na Projektowanie i na Roboty Budowlane z Wykonawcą robót zostanie zawieszona, rozwiązana przez Zamawiającego albo zawieszona i wypowiedziana przez Wykonawcę robot budowlanych, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

  - Sposób składania raportów

- Składane raporty będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Raporty będą:

          - Składane w formacie A4, drukowane na obydwu stronach papieru wraz
z odpowiednimi nagłówkami i stopkami, trwale spięte a strony raportu ponumerowane. Rysunki i harmonogramy sporządzane w formacie A3 będą złożone do formatu A4 w celu włączenia ich do raportu.

          - Raporty wymienione będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie CD.

  - Terminy obowiązujące w raportach

Wymagane terminy składania raportów:

- Raporty miesięczne: Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacją przedmiotu Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny zostanie przedłożony w dacie/terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.

- Raport końcowy z wykonania Umowy na Projektowanie i na Roboty Budowlane: w terminie 14 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane.

- Raport Końcowy z wykonania Umowy - podsumowujący całość działań związanych z realizacją Umowy na Inżyniera Kontraktu: w terminie 14 dni od wystawienia Świadectwa Wykonania dla Umowyna Projektowanie i na Roboty Budowlane

- Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu: w terminie do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robot.

- Inne obowiązujące terminy:

a) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu, powiadomi Inżyniera Kontraktu
o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn odrzucenia.

b) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag, usunąć wskazane przez Zamawiającego błędy w Raporcie.